## Plan De Trabajo
Nombre del proyecto | SOG |  | Días hábiles: | 43
Entregable del proyecto | Prototipo Dashboard y Aplicativo Móvil |  | Días No hábiles: | 22
|  |  | Total Dias: | 65
Fecha de inicio | 2019-12-02
Fecha final | 2020-02-03
Avance general | 60%
Tareas | Descripción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Dias | Estado | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03
Pre-requisitos
Implementación SOG para pruebas | Realizar el despliegue del módulo SOG en margarita en servidor de pruebas con ajustes de Camilo Gómez de itehl | Jeisson Junco | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 6 | Completado
Reunión Oscar Albarracín pruebas SOG itehl | Realizar pruebas de aplicación móvil y cliente entregadas por itehl. | Jeisson Junco | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 3 | Completado
Levantamiento de requerimiento | Se realiza plan de desarrollo con las diferentes especificaciones técnicas sugeridas para la migración del aplicativo. | Jeisson Junco | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 1 | Completado
Inicio
Reglas de permisos | Definir reglas del aplicativo y modelo transaccional para la creación de solicitudes y gestión de las mismas. | Jeisson Junco | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1 | Completado
Modelo de datos | Definir tablas y modelo de persistencia a base de datos. | Jeisson Junco | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1 | Completado
Desarrollo
Creación Dashboard | Crear interfaz visual del Dashboard que se usara para el aplicativo SOG y capa de personalización para la el manejo de solicitude – No funcional. | Jeisson Junco | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3 | Completado
Reunión Leonardo Molano y Carlos Vanegas | Aclarar metas del desarrollo entregado por Itehl y pruebas del producto en ambiente de pruebas, posterior a esto se aclaran días para implementar en el nuevo desarrollo de los aplicativos web y móvil. | Jeisson Junco | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 | Completado
Vista Gestionar Solicitudes | Crear vista Gestionar solicitudes con la Tabla principal con (Código de solicitud, Fecha Solicitud, Tipo Solicitud, Motivo, Prioridad, Patio Inicio, Patio Final, Hora Inicio, Hora Final, Fecha Registro) Paleta de colores (Gestión, Aprobado, Rechazado, Pendiente). Búsqueda por (Cada campo (Función Filter Primefaces), Fecha Desde Y Hasta (Fecha Solicitud), Estados, Tipos de solicitud) | Jeisson Junco | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1 | Completado
Aplicativo móvil | Análisis de tecnología de desarrollo Flutter para la creación de aplicación móvil multiplataforma y moderna estéticamente. | Jeisson Junco | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2 | Completado
Interfaces Motivo y Tipo Solicitud | Crear interfaz de listado de información de Tipo y Motivo Solicitud con sus respectivas tablas y botones. – Sin acciones en los botones. | Jeisson Junco | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2 | Completado
Vistas controladas | Crear vista de error 404, error de codificación incorporadas a la plantilla base y menú de usuarios adaptado responsive. | Jeisson Junco | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2 | Completado
Crear solicitud | Crear modal paramétrico donde se rendericen campos según la solicitud del usuario, definidos anteriormente en los módulos de tipo solicitud. Utilizar regla horaria para solicitud, calculada por el sistema limitando los horarios y las opciones al usuario. | Jeisson Junco | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 3 | Completado
Alertas de creación | Crear control mediante alertas emergentes en la creación de la solicitud, con las reglas previamente definidas, haciendo obligatorias los campos sugeridos por la regla. | Jeisson Junco | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 1 | Completado
Pedir adjuntos y modales del panel principal | Crear diálogo para solicitar adjuntos paramétricos, deshabilitar si ya se realizó esta petición, construir modales para las acciones de los diferentes botones de la tabla de administración de solicitudes. | Jeisson Junco | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | En progreso
App móvil | Agregar interfaz de bienvenida, Login no funcional para pruebas, vista con Cards para listar solicitudes y formulario de creación de solicitud. | Jeisson Junco | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Sin empezar
Agregar respuesta a la solicitud | Crear opción para enviar respuesta a la solicitud o adjuntar un comentario. | Jeisson Junco | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 1 | Sin empezar
Modal de Respuestas | Crear lógica de funcionamiento de histórico de respuestas, entre los diferentes actores de la solicitud. | Jeisson Junco | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 1 | Sin empezar
Histórico del operador | Crear lógica funcional para listar según filtros las solicitudes hechas por un operador. | Jeisson Junco | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | Sin empezar
Información Operador | Utilizar vista de base de datos provisionada por Rigel para obtener datos de los operadores. | Jeisson Junco | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | Sin empezar
Enviar respuesta | Cambiar los estados de la solicitud de (Aprobado, Gestionado, Rechazado) y enviar respuesta a la solicitud. Al igual que cambiar la prioridad. | Jeisson Junco | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2 | Sin empezar
Buscar Solicitudes | Crear filtro multi propósito para la búsqueda de solicitudes. | Jeisson Junco | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 1 | Sin empezar
Entregable | Se realizará reunión con Leonardo Molano, y se brindará el prototipo de Cliente administrador y Aplicación móvil. Creando Solicitudes, listando solicitudes paramétricamente. | Jeisson Junco | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1 | Sin empezar
Ajustes en vistas | Ajustar las vistas y lógica funcional de solicitudes, tipo solicitud (Con reglas) y motivo solicitud. | Jeisson Junco | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 3 | Sin empezar
Crear Solicitud | Ajustar crear solicitudes y ajustes de front-end en la aplicación. | Jeisson Junco | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2 | Sin empezar
Creación de login y sesiones | Crear módulo de login, con su correspondiente manejo de sesiones de usuario. | Jeisson Junco | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 3 | Sin empezar
Pruebas
Pruebas y ajustes | Realizar el correspondiente plan de pruebas con las correcciones del software. | Jeisson Junco | 2020-01-24 | 2020-01-30 | 6 | Sin empezar
Despliegue y pruebas en servidor | Desplegar el aplicativo en servidor y verificar el correcto funcionamiento del mismo. | Jeisson Junco | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | Sin empezar
Salida en vivo | Fecha de lanzamiento de la primera fase. | Jeisson Junco | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 1 | Sin empezar